2026年暑期社会实践活动

团 队 项 目 申 报 书

项目名称：“青声传薪，数扬侨魂”华侨革命史科普

所属单位（学院）：     计算机科学与技术学院

项目负责人：            段佳锐

指导教师：              黄毅凯

共青团华侨大学委员会  制

立项说明

# 一、立项要求

1.团队组建规范。成员品行端正、责任心强，具备相应实践能力；鼓励跨学院、跨学科、跨年级组队，优化结构。建议团队人数5–15人、每名学生最多参与不超过2个团队。

2.指导教师配备。须聘任1-2名校内教师（优先专任教师）担任指导老师，负责方案审核、过程指导与成果把关；重点团队优先配备高级职称或专业骨干教师，鼓励全程随队。

3.申报材料合规。按时提交真实、完整、可行的申报材料，明确实践地点、时间、内容及安全预案，严禁高风险行程和弄虚作假，并签署相关承诺书。

# 二、立项名额分配

各学院团委将所有立项团队项目进行汇总并排序，学校将综合申报质量、团队人数、类型多样性等因素，按比例确定校级立项团队数量及资助金额，并动态调整各学院名额。请严格把关，提升申报质量。

三、填写说明

本申报书用于华侨大学暑期社会实践项目立项申请，请团队负责人实事求是、逐项认真填写。

| 团 队 基 本 情 况 | 团队名称 | “青声传薪，数扬侨魂”华侨革命史科普实践团 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指导单位 | 华侨大学计算机科学与技术学院 |  |  |  |  |
|  | 实践地点 | 福建省厦门市思明区、集美区 |  |  |  |  |
|  | 起止时间 | 2026 年 7 月至2026 年 8 月 |  |  |  |  |
|  | 参与人数 | 7 | 其中 境外生数 | 0 | 其中 少数民族数 | 0 |
|  | 指导老师数 | 1 | 其中 专业教师 | 0 | 其中 行政教师 | 1 |
|  | 实践内容 | ☑红色基因传承与青年理论宣讲 □国情观察与文化交流 □乡村振兴与绿色发展 □科技创新与数字经济赋能发展 □社会服务与基层岗位 □“读行万里路”系列活动 |  |  |  |  |
|  |  | 是否兼报其他专项实践项目 □是 ☑否 专项名称： |  |  |  |  |
| 团队 负责 人信 息 | 姓 名 | 段佳锐 | 性 别 | 女 | 民 族 | 汉族 |
|  | 学 院 | 计算机科学与技术学院 | 年级专业 | 2024级软件工程 | 学 号 | 2425122006 |
|  | 学生类别 | ☑本科生 □研究生 | 生源地 | 湖南省益阳市赫山区 | 联系电话 | 17872190768 |
| 团队第一指导 教师 信息 | 姓 名 | 黄毅凯 | 联系电话 | 13665921779 | 是否专业 教师 | □是 ☑否 |
|  | 所在单位 | 计算机科学与技术学院 | 职务/职称 | 辅导员 |  |  |
|  | 是否随团参加活动 |  | ☑是 □否 |  |  |  |
| 一、实践项目背景及目标 华侨群体是近代民族救亡不可或缺的重要力量，在抗战支援、家国建设中作出卓越贡献。目前不少青少年缺乏对华侨革命历史的认知了解，相关红色文化科普存在空白。以红色基因传承与青年理论宣讲实践为主题，团队成员前往华侨博物院、侨批博物馆、鳌园、陈嘉庚纪念馆、华侨故居、地方图书馆实地开展实践，搜集整合华侨革命史的相关资料。团队依托整理后的素材资料，走进侨英街道凤林美社区面向青少年开展三期专题宣讲，在PPT 宣讲过程中融入华侨爱国歌曲学唱、寄语华侨革命先辈等多样互动活动，让青少年在趣味中学习华侨革命历史、感悟华侨革命精神。实践后期，团队汇总历史资料与活动记录，搭建华侨革命史科普网页，完成实践成果的数字化存档，助力华侨革命史传播。项目集实地实践、社区宣讲、数字存档于一体，以青年宣讲，传承红色侨魂。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实践方案 （一）实践地点基本情况 实践地点均在厦门市，包含华侨博物院、侨批博物馆、鳌园、陈嘉庚纪念馆、华侨历史故居、公共图书馆与侨英街道凤林美社区。 各处文博场馆侨史文献、实物展品馆藏丰富，是挖掘华侨革命史的优质实地研学阵地，支撑完成史料搜集工作；公共图书馆存有地方史志与侨乡文献，可对收集的资料进行补充，完善史料体系；合作社区配有标准化活动室，多媒体、投影设备等硬件设施齐全，具有开展红色科普宣讲的良好条件，丰富青少年课余活动。 （二）日程安排 7月4日 项目前期准备工作：设计华侨历史认知调查问卷，对接各实践点位，敲定宣讲场次，完成物料筹备； 7月5日 团队成员共同前往华侨博物院、侨批博物馆、华侨故居实地开展实践，为后续社区宣讲和科普网页搭建收集素材资料； 7月12日起每周周日 走进社区，面向青少年陆续开展三期华侨革命史主题宣讲； 8月5日至8月25日 整合全部收集材料与活动素材，全员协同搭建科普网页； 8月26日至9月1日 项目结项准备工作：汇总各类材料，整理实践成果，完成项目收尾。 （三）实践内容和方式 一是实地史料搜集。团队成员去往各类与华侨革命相关的场馆进行实践活动，通过实地参观的方式，收集记录史实资料，并结合线上权威资料完善史料内容，为社区宣讲与科普网页制作提供内容素材。 二是社区主题宣讲。围绕华侨支援抗战、侨批家国情怀、华侨革命青年榜样三大主题走进社区面向青少年开展三期科普宣讲，主体采用 PPT 宣讲科普华侨革命史，中间穿插华侨爱国歌曲学唱、书写致侨先辈寄语等多种互动活动，并选用定制明信片、纪念小挂件等作为答题奖品，调动青少年参与热情，提升青少年学习体验。 三是科普网页搭建。团队汇总整合实地收集资料、社区宣讲课件、实践活动纪实影像，分工搭建网页三大板块，实践纪实板块收录团队实地走访场馆与社区宣讲全过程图文影像，以及项目开展的全过程工作记录，完整留存团队项目开展实践过程；侨史科普板块归档整理搜集的华侨革命史相关资料与三期社区宣讲 PPT内容，面向公众开放查阅学习；资源推荐板块汇总优质有关华侨红色资源的外部资源链接，拓宽公众了解渠道。数字化存档团队实践记录，同时整合汇总华侨革命史相关资源，方便公众查询了解，实现更广泛的科普传播效果。 （四）人员分工 段佳锐：统筹项目进度，对接博物馆、社区与指导老师；管理经费开支；汇总结题材料；分工协作搭建科普网页 廖彦：搜集整理华侨史料素材；制作三期宣讲PPT内容；分工协作搭建科普网页 贾玲玲：轮流负责宣讲主讲；协助宣讲PPT制作；分工协作搭建科普网页 杨佩俊：拍摄活动短片，记录实践过程；分工协作搭建科普网页 方佳怡：主持三场宣讲，串联互动环节；轮流负责宣讲主讲；分工协作搭建科普网页 张婉婷：轮流负责宣讲主讲；视频后期剪辑；分工协作搭建科普网页 熊媛媛：布置每期活动场地；物资整理；分工协作搭建科普网页 （五）突发情况预案 1. 天气应急：若遭遇暴雨、台风等极端天气无法外出，实地调研、社区宣讲统一延后，负责人第一时间联系博物馆、社区负责人协商改期，同步调整团队工作，制作完善宣讲PPT、整理收集线上史料并同步搭建科普网页框架。 2. 人身健康应急：实践全程随身携带创可贴、肠胃药、驱蚊用品等常备药品；若有团队成员突发伤病无法到场，由机动成员代替宣讲、拍摄、物资等工作，严重不适立即就近就医，负责人实时跟进情况。 3. 设备故障应急：宣讲课件分存云端、U 盘、成员手机三处多重备份；社区活动自带备用笔记本电脑、数据线，如现场投影、音响损坏，快速切换备用设备，短时无法修复则临时调整为互动分享环节。 4. 现场秩序应急：宣讲现场若出现孩童吵闹、人员扎堆等情况，主持人配合社区工作人员协调管理，拆分问答、写信环节分散人流；遇家长咨询纠纷，由项目负责人出面友好协商处理。 5. 场地变动应急：如社区活动室临时被占用，立刻联系社区咨询备用室内场地，无法就地开展则另行约定宣讲日期。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、预期成果与成效 （一）宣传方案 采用线下纪实与线上传播相结合的推广方式，全程记录场馆调研与社区宣讲的过程图像、视频素材。后期处理剪辑实践纪实短视频，在微信视频号、抖音等主流平台发布，视频文案附带科普网页跳转链接，借助新媒体形式扩大华侨革命史的科普范围、延伸传播时效。 （二）预期成果与成效 成果方面，整理汇总收集的侨史资料、三套社区宣讲 PPT、青少年活动作品与实践过程影像资料，建成包含三大板块的华侨革命专题科普网页。实践实际落地三场社区科普宣讲，补充青少年对华侨革命史的认知了解，充实社区红色教育资源；数字化网页存档，实现实践记录长久保存，搭建线上科普平台便于公众查询了解，实现科普的更广泛传播。团队成员在实践活动中锤炼综合能力、感悟红色力量，立足青年使命，用实际行动传承爱国侨魂。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目承诺 如获得立项，本人将与项目组成员团结一致，努力做好该项目的研究及实施工作，实现制定的目标。如果因主观原因导致项目执行不力，未达到预期目标，本人与项目组成员愿意承担相应损失，并接受学校相应处理。 项目全体成员签名： 2026 年 6 月 5 日 |  |  |  |  |  |  |

| 实践活动 费用概算 |  | 具体项目 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实践团队横幅 | 1 | 15 | 15 |
|  |  | 实践团队统一服装 | 7 | 25 | 175 |
|  |  | 宣讲物资（拼图） | 6 | 25 | 150 |
|  |  | 宣讲物资（钥匙扣） | 60 | 5 | 300 |
|  |  | 宣讲物资（书信） | 25 | 10 | 250 |
|  |  | 宣讲物资（明信片） | 60 | 5 | 300 |
|  |  | 宣讲物资（白板） | 5 | 25 | 125 |
|  |  | 宣讲物资（印泥） | 3 | 8 | 24 |
|  |  | 扩音麦克风 | 1 | 80 | 80 |
|  |  | 合计 |  |  | 1419 |
| 是否申报优秀成果： ☑是 □否 拟申报类别：☑优秀短视频 □优秀调研报告/论文 ☑其他成果： 科普网页 |  |  |  |  |  |
| 指导老师审核意见: 团队负责人（签字）: 指导老师（签字）: 2026年 6 月 5 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学院团委审核意见: 是否同意团队申报： □是 □否 学院团委（盖章）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |